СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

СРЕДНЕАПОЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2017г. №96

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеапоченский  сельсовет» Горшеченского района Курской области на 2018-2032 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года №1050, Генеральным планом МО «Среднеапоченский сельсовет», утвержденным решением Собрания депутатов Среднеапоченского сельсовета от 30 декабря 2013 года №110, Уставом МО «Среднеапоченский сельсовет», в целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры муниципального образования "Среднеапоченский сельсовет", Собрание депутатов Среднеапоченского сельсовета решило:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеапоченский  сельсовет» Горшеченского района Курской области на 2018- 2032 годы согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации программы, утвержденной пунктом 1 настоящего решения, мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета.

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Среднеапоченского сельсовета www. sredneapochensky.ru.

Глава Среднеапоченского сельсовета                         В.Н.Сверчкова

Председатель Собрания депутатов

Среднеапоченского сельсовета                                    Т.М.Сидорова

# Утверждена

решением

Администрации Среднеапоченского сельсовета

Горшеченского района

Курской области

# Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеапоченский сельсовет» Горшеченского района

Курской области на 2018- 2032 годы

# Раздел 1. Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеапоченский сельсовет» Горшеченского района

# Курской области на 2018-2032 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеапоченский сельсовет» Горшеченского района Курской области на 2018-2032 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов" |
| Заказчик Программы | Администрация Среднеапоченского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Среднеапоченского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеапоченский сельсовет» Горшеченского района Курской области и для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - повышение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2032 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 3,5 млн. рублей, в т.ч.: 2018 год – 0,7 млн. рублей; 2019 год – 1,0 млн. рублей; 2020 год – 0,9 млн. рублей; 2021 год – 0,3 млн. рублей; 2022 – 0,6 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения

Среднеапоченский сельсовет расположен в западной части Горшеченского района Курской области. На севере он граничит с Советским районом, на востоке с Богатыревским и Солдатским сельсоветами, на юге со Знаменским и Никольским сельсоветами, на западе с Мантуровским и Тимским районами. Утвержден  в статусе муниципального образования Законом Курской области № 48-ЗКО от 14.10.2004 г.

Площадь Среднеапоченского сельсовета равна 204,06 км2, что составляет 14,3 % площади Горшеченского района. Численность населения сельсовета на 01.01.2012 г. составила 1179 человек, средняя плотность населения – 5,8 чел./км2.

В состав Среднеапоченского сельсовета входят 10 населенных пунктов. Административным центром муниципального образования является село Средние Апочки с численностью населения  503 человека.

Таблица 1 -  	Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число дворов | Общая численность, чел. | в т.ч. трудоспособного возраста | в т.ч. пенсионеров | Численность избирателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Средние Апочки | 35 | центр | 233 | 503 | 244 | 192 | 360 |
| 2 | д.Баркаловка | 52 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | х.Шляховы Дворы | 42 | 3 | 12 | 25 | 11 | 9 | 21 |
| 4 | д.Белгородка | 40 | 5 | 53 | 124 | 34 | 68 | 98 |
| 5 | д.Верхняя Клещенка | 33 | 11 | 25 | 56 | 26 | 25 | 40 |
| 6 | д.Нижняя Клещенка | 42 | 3 | 25 | 56 | 34 | 22 | 37 |
| 7 | х.Выселки | 39 | 10 | 17 | 24 | 9 | 15 | 24 |
| 8 | с.Среднедорожное | 50 | 9 | 80 | 187 | 39 | 119 | 158 |
| 9 | с. Головище | 57 | 15 | 68 | 161 | 26 | 114 | 131 |
| 10 | д. Дегтярное | 65 | 19 | 24 | 39 | 7 | 25 | 32 |
| Итого: |  |  |  | 539 | 1179 | 430 | 593 | 905 |

Муниципальное образование имеет выгодное транспортное положение, оно расположено в непосредственной близости от автомобильной дороги федерального значения А-144 «Курск – Борисоглебск» (14км до с.Средние Апочки), населенные пункты сельсовета с федеральной трассой и между собой связывает развитая сеть межмуниципальных дорог. Ближайшая железнодорожная станция «Горшечное» находится на расстоянии 35 км.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения

Система социально обслуживания муниципального образования «Среднеапоченский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 2.  Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2018 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 20 | 55,0 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 185 | 32,0 | 2 |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | 240 |  | 1 |
| 4. | Плоскостные спортивные сооружения | га |  |  |  |
| 4 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект |  | - | 3 |
| 5 | Клубы сельских поселений | мест | 600 | 42,0 | 4 |
| 7 | Киноустановки (в ДК) | объект | 1 |  | Х |
| 8 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения | 6-7,5/5-6 | 85 | 3 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений Среднеапоченского сельсовета представлена учреждениями общего образования.

Таблица 3.  Перечень и характеристика объектов общего  образования сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Численность учащихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Среднеапоченская средняя общеобразовательная школа» | с.Средние Апочки, ул.Советская, д.6а | Сидорова Тамара Михайловна | Муниципальная со бственность Горшеченского района | 16/11 | 48 |
| 2 | МКОУ «Головищенская средняя общеобразовательная школа» | с.Головище ул.Почтовая | Кузьминова Елена Валентиновна | Муниципальная собственность Горшеченского района | 10/7 | 14 |
| Итого |  |  |  | Х | 26/18 | 62 |

Детские дошкольные учреждения

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Численность учащихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольная группа «Пчелка» | с.Средние Апочки, ул.Советская, д.6а | Сидорова Тамара Михайловна | Муниципальная со бственность Горшеченского района | 2/2 | 20 |
| Итого |  |  |  | Х | 2/2 | 20 |

Общеобразовательные школы

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

-	дошкольных образовательных учреждений;

-	общеобразовательных школьных учебных заведений.

В сельсовете действует две общеобразовательные школы: Среднеапоченская СОШ (с.Средние Апочки), Головищенская СОШ (с.Головище ). Численность учащихся в школах сельсовета в последние годы сокращалась, если в 2006 году в школе обучалось 97 учеников то, в 2012 году 85, снижение количества учащихся составило 12,4%.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Среднеапоченского сельсовета представлена тремя фельдшерско-акушерскими пунктами расположенными в следующих населенных пунктах: с.Средние Апочки, д.Белгородка,  с.Среднедорожное

Первую медицинскую помощь население Среднеапоченского сельсовета получает в фельдшерско-акушерских пунктах, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

Объекты социальной защиты населения на территории сельсовета отсутствуют.

Таблица 4.  Перечень учреждений здравоохранения сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт Среднеапоченский | с.Средние Апочки, ул.Советская | Гладкова Нина Евгеньевна | МУЗ «Горшеченская ЦРБ» | 1/0 |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт Нижне-Клещенский | д.Белгородка ул.Полевая | Малыхина Наталья Николаевна | МУЗ «Горшеченская ЦРБ» | 1/1 |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт Среднедороженский | с.Среднедорожное ул.Центральная | Золотухина Галина Николаенвна | МУЗ «Горшеченская ЦРБ» | 1/0 |

Таблица 5. Характеристика учреждений здравоохранения сельсовета

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений здравоохранения (отделений) |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 3 |
| Число муниципальных учреждений (отделений) здравоохранения |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 3 |
| Численность среднего медицинского персонала |  |  |
| учреждения здравоохранения | человек |  |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | - |

Объекты социальной защиты населения на территории сельсовета отсутствуют.

Спортивные сооружения

На территории Среднеапоченского сельсовета имеются 5 спортивных объектов для занятия физкультурой, к ним относятся 4 спортивные площадки и 1 спортивный зал. Спортивные объекты входят в общеобразовательную систему и расположены в с.Средние Апочки, с.Среднедорожное,

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Учреждения культуры Среднеапоченского сельсовета представлены одним сельским домом культуры (с.Головище) и тремя библиотеками (с.Средние Апочки, д.Белгородка, с.Среднедорожное, ).

Таблица 6.  Перечень и характеристика учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Проектная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКУК «Среднеапоченский ЦСДК» | - 306844 - Горшеченский район - Среднеапоченский сельсовет с.Средние Апочки | МО «Среднеапоченский сельсовет» | 2/0 | 200 мест |
|  | МКУК «Среднедороженский ЦСДК» | - 306836 - Горшеченский район - Среднеапоченский сельсовет с.Среднедорожное | МО «Среднеапоченский сельсовет» | 1/0 | 200 мест |
|  | Головищенский сельский клуб-филиал | - 306835 - Горшеченский район - Среднеапоченский сельсовет с.Головище | МО «Среднеапоченский сельсовет» | 1/0 | 50 мест |

В настоящее время к учреждениям культуры муниципального образования «Среднеапоченский сельсовет» относятся три клубных учреждения  и две  библиотеки.

В целом потребность населения сельсовета в объектах культурно-досугового типа и библиотеках удовлетворена.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Согласно генерального плана МО   произойдет незначительное увеличение численности населения поселения, а, следовательно, и увеличение градостроительной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод, что на протяжении 2018- 2032 годов будет наблюдаться повышенный спрос на социальные услуги.

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

По состоянию на 01.01.2018 г.  Среднеапоченский сельсовет Горшеченского района Курской области имеет   всю необходимую нормативно-правовой базу  для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

- Ремонт МКУК «Среднеапоченский ЦСДК»

- Газификация МКУК «Среднедороженский  ЦСДК»

- Ремонт МКУК «Среднедороженский  ЦСДК»

- Ремонт здания Среднеапоченского сельсовета

- Ремонт Головищенского СК

- Ремонт МКУК «Среднедороженская сельская библиотека»

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2032 годы составляет 3,5 млн. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2032 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 5. Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры Среднеапоченского  сельсовета  на 2018- 2032 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития Среднеапоченского сельсовета. Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий  для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения являются:

-рост ожидаемой продолжительности жизни населения муниципального образования  Среднеапоченского сельсовета. сельсовета;

-увеличение показателя рождаемости;

-сокращение уровня безработицы;

-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным;

-увеличение доли детей охваченных школьным образованием;

-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;

-увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;

-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;

-увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций,  позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Среднеапоченского сельсовета.  сельсовета на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели программы  представлены в таблице 15.

Таблица 15

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 | 72 |
| 2 | Показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) | % | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 14 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля детей охваченных школьным образованием; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 16 | 16 | 20 | 22 | 24 | 29 |
| 7 | Уровень безработицы | % | 3 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,0 |
| 8 | Увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В ходе реализации программы поселением будут достигнуты следующие целевые показатели:

- отремонтировано зданий учреждений культуры -  5 шт.

- отремонтировано административных зданий -   1 шт.

- газификация клубов              - 2 шт

Таблица №8 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры  2018– 2032 годы

| № п/п | Наименование Мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство) | Характеристика мероприятия | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт МКУК «Среднеапоченский ЦСДК» | ремонт | Замена трёх дверей, пять окон, косметический ремонт. | 0,7 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2019 | 2021 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 2 | Ремонт МКУК «Среднедороженский ЦСДК» | ремонт | Перекрытие кровли, замена полов, дверей, окон | 1,0 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг | 2020 | 2025 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 3 | Газификация МКУК «Среднедороженский ЦСДК» | строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 0,4 | 2020 | Улучшение качества социальных услуг | 2021 | 2023 | бюджет всех уровней Спонсорская помощь |
| 4 | Ремонт здания Среднеапоченского сельсовета | ремонт | замена полов, окон, внутренняя отделка, кирпичная кладка задней стенки здания | 0,5 | 2020 | Улучшение качества социальных услуг | 2020 | 2022 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 5 | Ремонт МКУК «Среднедороженская сельская библиотека» | ремонт | Обшивка фасада задней стены здания, замена дверей | 0,3 | 2021 | Улучшение качества социальных услуг | 2022 | 2025 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 6 | Газификация Головищенского СК | реконструкция | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 0,6 | 2023 | Улучшение качества социальных услуг | 2025 | 2028 | бюджет всех уровней Спонсорская помощь |

Раздел 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Для более качественного функционирования   обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования.